Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX.74.2025

Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Tryb opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Potworów na lata 2025 - 2040

Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Potworów do 2040 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym w szczególności: ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r., poz. 198 ze zm.), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.)

„Strategia Rozwoju Gminy Potworów na lata 2025-2040” zostanie opracowana zgodnie 
z wymogami art. 10e. ust 2 i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Na prace związane z opracowaniem Strategii składać się będą w szczególności:

- Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby Strategii;

- Wypracowanie założeń programowych Strategii, w tym określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników;

- Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych, w tym określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Potworów wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej;

- Charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w Strategii Rozwoju Województwa wraz z zakresem planowanych działań;

- Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii, w tym określenie systemu realizacji Strategii i wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych, a także określenie ram finansowych i źródeł finansowania;

- Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Potworów do 2040 roku, zgodnego z przepisami i standardami oraz spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych;

- Konsultacje projektu Strategii, w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- Opiniowanie projektu Strategii – przekazanie projektu Strategii Zarządowi Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa.

- Przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez Zarząd Województwa.

- Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii oraz przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji.

- Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko projektu Strategii.

- Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Potworów do 2040 roku przez Radę Gminy w Potworowie drodze uchwały.

Konsultacje będą się odbywały zgodnie z art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Nadrzędną zasadą stosowaną podczas organizacji konsultacji, będzie dążenie do zaangażowania w proces konsultacji jak największej części mieszkańców gminy oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych – poprzez dobór sposobów informowania o konsultacjach zapewniających dużą skuteczność przekazania informacji oraz metod konsultacji maksymalnie dogodnych dla wszystkich interesariuszy.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w sposób następujący:

- Ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej gminy informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Potworów do 2040 roku oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Informacja może zostać opublikowana również w prasie o zasięgu lokalnym – ogłoszenie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt;

- Zamieszczenie projektu Strategii co najmniej na stronie internetowej gminy z możliwością zgłaszania uwag, opinii i wniosków;

- Organizację konsultacji/spotkań warsztatowych z przedstawicielami Urzędu Gminy i zespołu opracowującego Strategię oraz interesariuszami, w tym mieszkańcami i lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi (dopuszcza się organizację spotkań w formie zdalnej, np. wideokonferencję);

- Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem oraz jego publikacją co najmniej na stronie internetowej gminy;

- Konsultacje z sąsiednimi gminami oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odbywać się będą poprzez przesłanie przedmiotowym podmiotom projektu Strategii celem zaopiniowania.

Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Potworów

na lata 2025 - 2040

| Lp. | Działanie | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
|  | Opracowanie projektu strategii |  |
| 1 | Podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania strategii | do 30 kwietnia 2025 r. |
| 2 | Powołanie Gminnego Zespołu ds. opracowania strategii | do 30 kwietnia 2025 r. |
| 3 | Wyłonienie wykonawcy opracowania | do 14 listopada 2024 r. |
| 4 | Zebranie danych do części diagnostycznej strategii | do 9 maja 2025r. |
| 5 | Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy oraz wniosków z tej diagnozy |  |
| 6 | Zdefiniowanie celów strategicznych rozwoju gminy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | do 6 czerwca 2025r. |
| 7 | Określenie kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych |  |
| 8 | Określenie oczekiwanych rezultatów planowanych działań |  |
| 9 | Opracowanie propozycji modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy |  |
| 10 | Propozycje ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie |  |
| 11 | Określenie obszarów strategicznej interwencji, kluczowych dla gminy |  |
| 12 | Opracowanie projektu systemu realizacji strategii |  |
| 13 | Określenie ram finansowych realizacji strategii |  |
|  | Konsultacje projektu strategii |  |
| 14 | Przesłanie projektu strategii do podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju | do 16 czerwca 2025r. |
| 15 | Wyłożenie projektu strategii do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i zamieszczenie na stronie bip gminy oraz zamieszczenie obwieszczenia o możliwości wyrażenia opinii na stronie bip gminy oraz w prasie lokalnej | do 16 czerwca 2025r. |
| 16 | Analiza zgłoszonych uwagi i wniosków | do 2 tygodni od otrzymania uwag i wniosków |
| 17 | Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii | do 5 sierpnia 2025r. |
| 18 | Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko | do 13 września 2025r. |
| 19 | Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy | do 14 września 2025r. |